|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к постановлению избирательной комиссии Тверской области |
|  | от 28 марта 2018 г. № 101/1347-6 |

План первоочередных мероприятий

по формированию на территории Тверской области участковых избирательных комиссий на постоянной основе

срока полномочий 2018-2023 г.г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение перечня и границ избирательных участков на территории Тверской области. Принятие правовых актов об изменении перечня и границ избирательных участков на территории Тверской области | 28 марта 2018 года – 10 апреля 2018 года | главы местных администраций городских округов и муниципальных районов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Направление в избирательную комиссию Тверской области решений глав местных администраций о перечне и границах избирательных участков | до 13 апреля 2018 года | территориальные избирательные комиссии |
|  | Установление нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Тверской области главами местных администраций муниципальных районов, городских округов | 13 апреля 2018 года | избирательная комиссия Тверской области |
|  | Проведение семинара-совещания с представителями региональных отделений политических партий по вопросам формирования участковых избирательных комиссий на территории Тверской области | апрель 2018 года | избирательная комиссия Тверской области |
|  | Проведение семинара-совещания с председателями территориальных избирательных комиссий Тверской области по вопросам формирования участковых избирательных комиссий на территории Тверской области | апрель 2018 года | избирательная комиссия Тверской области |
|  | Опубликование информационного сообщения о приеме предложений в составы участковых избирательных комиссий | 14 апреля 2018 года | избирательная комиссия Тверской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Информирование о начале приема предложений в составы участковых избирательных комиссий в муниципальных газетах | с 14 по 22 апреля 2018 года | территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение информационных сообщений о приеме предложений в составы участковых избирательных комиссий на сайтах избирательной комиссии Тверской области и территориальных избирательных комиссий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | с 14 апреля 2018 года | избирательная комиссия Тверской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Прием предложений от субъектов права выдвижения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий | с 14 апреля по 14 мая 2018 года | территориальные избирательные комиссии |
|  | Проверка сведений о наличии неснятой и непогашенной судимости, фактах привлечения в судебном порядке к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах, наличии гражданства Российской Федерации, а также установлении факта подачи уведомления о наличии гражданства иного государства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве у кандидатур, предложенных для назначения в составы участковых избирательных комиссии | со дня представления документов субъектами права внесения предложений для назначения в составы участковых избирательных комиссий | территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на постоянной основе на территории Тверской области | после окончания избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (представления финансового отчета ЦИК России палатам Федерального Собрания РФ) со 2 июня по 9 июня 2018 года | территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение первых организационных заседаний участковых избирательных комиссий на постоянной основе на территории Тверской области | не позднее 9 июня 2018 | территориальные избирательные комиссии; участковые избирательные комиссии |
|  | Оказание правовой, организационной, методической помощи участковым избирательным комиссиям на постоянной основе на территории Тверской области, контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями требований действующего законодательства, назначение членов избирательных комиссий на постоянной основе взамен выбывших | постоянно | избирательная комиссия Тверской области; территориальные избирательные комиссии |
|  | Обучение членов участковых избирательных комиссий на постоянной основе на территории Тверской области | по отдельному плану | избирательная комиссия Тверской области; территориальные избирательные комиссии |
|  | Организация и ведение реестра резерва составов участковых избирательных комиссий на постоянной основе на территории Тверской области в порядке, установленном Центральной Избирательной комиссией Российской Федерации | постоянно | избирательная комиссия Тверской области; территориальные избирательные комиссии |